## 报价单
展商咨询工单版本追溯试点 · 项目报价单
v1 设计方案 · 单批次只读试点（合成样本案例）
报价编号 |  | QT-2026-1023-01 |  | 报价日期 | 2026-10-23
报价方 |  | （示例）数字化服务组 |  | 有效期 | 自报价日起 30 天
委托方 |  | 上海外经贸商务展览有限公司（案例设定） |  | 币种 | 人民币（CNY）
项目周期 |  | 4 周（含 1 周缓冲） |  | 交付形态 | 单机 CLI + 运行目录 + 文档
序号 | 交付物 | 工作内容与验收要点 | 人天 | 单价（元/人天） | 小计（元） | 备注
1 | 业务挖掘与需求基线 | 62 条记录、36 条事实结构化；六角色权责；断点→REQ 映射；《业务挖掘报告》 | 5 | 1600 |  | 含 2 次访谈复盘
2 | 版本治理规则与字段标准 | 有效期/确认/作废/版本链规则；12 个关键字段；四态定义；判定排序键 | 4 | 1800 |  | 需流程协调员参与
3 | 只读追溯工具（expo-trace） | 受理/分类/版本判定/草稿/人工队列/审计链/三项指标；103 项自动化测试 | 12 | 1900 |  | 零第三方运行时依赖
4 | 流程图与方案文档 | 现状图、转型后图、总体架构图；业务挖掘/行业分析/设计/流程图说明 | 3 | 1600 |  | PNG 1700px 宽，可编辑源码
5 | 试点陪跑（4 周） | 每周 1 次例会；队列清理与规则校准；不含日常代运营 | 4 | 1500 |  | 2 名业务骨干 × 每周 ≤4h
6 | 培训与验收支持 | 2 场培训（一线/审核）；80 条抽查计划与复盘模板；验收材料 | 2 | 1500 |  | 验收以业务方签字为准
7 | 项目管理与汇报 | 周报、风险登记、变更控制、验收组织（按交付物小计的 8%） |  | 1600 |  | 不足 0.5 人天按 0.5 计
小计（含项目管理）
增值税（6%，按现代服务）
合计（含税）
付款方式
40% 启动款（合同签订后 5 个工作日内）｜40% 中期款（试点第 3 周，工具上线并完成首次运行）｜20% 验收款（业务方签署验收单后 10 个工作日内）
报价假设与不含项
1. 范围：仅覆盖一个展会批次（2026-S1）、仅只读与草稿，不含写回源系统、不含对外自动发送。
2. 数据：由委托方提供脱敏只读导出（服务台/台账/文件库/交接记录）；未提供期间的等待不计入工期。
3. 人员：委托方需指定 2 名业务骨干，合计每周投入不超过 4 小时；超出部分按变更单计。
4. 不含：差旅、第三方接口/模型调用费、服务器与存储、历史数据清洗、正式等保测评。
5. 模型：v1 默认不依赖外部大模型；如需接入，须另行完成数据出境与供应商安全评估。
6. 验收：以《试点验收清单》为准；80 条抽查由业务方执行，工具方提供计划与统计支持。
7. 变更：范围或工期变更按 1,600 元/人天计，单次超过 3 人天需重新评审。
8. 知识产权：交付代码与文档归委托方使用；通用组件与既有方法不转移所有权。
说明：本报价为方案示例，人物、公司与金额均为演示用途；实际报价以双方确认的 SOW 为准。

## 工作分解
工作分解（WBS）与人天核算
阶段 | 工作包 | 主要产出 | 人天 | 对应交付物 | 责任角色
W0 | 启动与授权 | 数据范围、授权批次、联系人、验收口径确认 | 1 | 项目启动纪要 | 业务负责人
W1 | 业务挖掘 | 62 条记录结构化、六角色、断点与 REQ 映射 | 2 | 01-业务挖掘报告 | 分析/流程协调
W1 | 版本治理规则 | 有效期+确认+作废+版本链规则、排序键、字段四态 | 2.5 | 05-设计方案 §6 | 流程协调/数字化
W1 | 字段与编号标准 | 12 个关键字段、统一关联编号、缺失/未确认区分 | 1.5 | 05-设计方案 §6.2 | 数字化
W2 | 工具核心 | 受理、分类、版本判定、草稿、队列 | 7 | src/expo_trace/core | 开发
W2 | 审计与指标 | 哈希链、三项指标、周报与抽查计划 | 3 | src/expo_trace/core/audit.py | 开发
W2 | 测试与演示数据 | 16 单 12 版本 12 个坑；103 项测试 | 2 | tests/、data/demo | 开发/测试
W3 | 流程图与文档 | 现状/转型后/架构三图；四份文档 | 3 | 02/03/05 文档 | 分析/设计
W3 | 试点陪跑 | 周会、队列清理、规则校准、误报漏报登记 | 4 | 周报、队列 CSV | 顾问/业务
W4 | 培训与验收 | 2 场培训、80 条抽查支持、验收材料 | 2 | 验收清单 | 顾问/审核
交付小计
项目管理（8%）
合计人天
注：人天为方案估算，用于核对报价口径；实际投入按周报记录。W1–W4 为四个自然周，业务骨干投入另计（每周 ≤4 小时，不折算为本报价人天）。

## 假设与风险
报价前提、排除项与风险
序号 | 前提 / 风险 | 说明 | 对报价或工期的影响
1 | 前提｜委托方提供脱敏只读导出 | 四个 CSV + manifest；不含生产库直连 | 未提供则 W1 顺延，不计违约
2 | 前提｜指定 2 名业务骨干 | 每周 ≤4 小时，参与规则校准与抽查 | 投入不足将延长试点周期
3 | 前提｜单批次、单展会 | 2026-S1；跨批次需重新评估字段与规则 | 范围扩大按变更单计
4 | 排除｜写回源系统 / 自动外发 | v1 不提供任何写接口与外发通道 | 如需，另立项目并做安全评估
5 | 排除｜模型接入与调优 | v1 默认不依赖外部模型 | 接入按 3–5 人天另计
6 | 排除｜历史数据清洗 | 仅处理本次导出范围 | 全量清洗按数据量另计
7 | 风险｜版本链在源数据中不完整 | 可能出现链断，需人工补齐 | 增加 W2 复核工作量
8 | 风险｜台账工时口径不一致 | 分钟/小时混用，需单位归一 | 已在工具内处理，但基线可能偏差
9 | 风险｜确认人时间不可保证 | 审核方每周需 1.5 小时 | 确认延迟会影响验收
10 | 风险｜组织对“只读”接受度 | 部分团队希望直接改系统 | 需业务负责人明确边界